## Tableau
Plan Stratégique Soins de crise
Nom | [5 empty] | Ressources
2.1. Organiser le PA Soins de crise
| Mission 1 : Organiser le GPSC |  |  |  |  | CM : Coordinateur
|  | Obj 1 : Déterminer le cadre de travail du GP |  |  |  | GPSC
|  |  | A1 : Réaliser le texte sur l'autonomie des GP |  |  | GPSC
|  |  | A2 : Réaliser l'organigramme du PA |  |  | Coordination
|  |  | A3 : Réaliser un ROI |  |  | Coordination
|  |  | A4 : Réaliser le suivi du cadre de travail (application) |  |  | Coordination
|  | Obj 3 : Déterminer le plan d'actions |  |  |  | Coordination
|  |  | A1 : Elaborer le plan d'actions |  |  | Coordination
|  | Obj 4 : Assurer le suivi financier et en personnel |  |  |  | GPSC
|  |  | A1 : Avoir un retour en GP sur le personnel |  |  | GPSC
|  |  | A1 : Avoir un retour en GP sur le financier |  |  | GPSC
Idée
|  | Obj 5 : Constituer les GT |  |  |  | GPSC
A1 : GT EM
A2 : Lits de crise
A3 : Urgences et crise psychosociale
A4 : For K
A5 : Consultation pédopsy
A6 : 1ère ligne
A7 Parentalité
|  | Obj 6 : Définir les missions, les pouvoirs, les responsabilités et fonctionnement des GT |  |  |  | GPSC
|  |  | A1 : Préciser le rôle et les attentes de chaque partenaire |  |  | CR
|  |  | A2 : Déterminer le rôle et le fonctionnement de chaque instance |  |  | CR
|  |  | A1 : Réaliser le texte d'autonomie des GT |  |  | Responsable : Coordination
|  |  | A3 : S'assurer d'un reporting |  |  | Responsable : Coordination
|  | Obj 7 : Réaliser le suivi du travail des GT |  |  |  | GPSC
|  |  | A1 : S'assurer d'une information des GT en réunion |  |  | Responsable : Coordination
|  |  | A2 : S'assurer d'un retour aux GT |  |  | Responsable : Coordination
|  |  | A1 : S'assurer d'une transmission au Comité de Réseau |  |  | Responsable : Coordination
|  | Obj 8 : Réaliser l'auto-évaluation du PA |  |  |  | GPSC
|  |  | A1 : Evaluer et ajuster le plan d'actions |  |  | Coordination
|  |  | A2 : Réaliser une auto-évaluation du GP |  |  | Responsable : Coordination
Réaliser un canevas d'auto-évaluation
|  |  | A2 : Réaliser le rapport d'activités |  |  | Responsable : Coordination
| Mission 2 : Equipe mobile soins de crise |  |  |  |  | CM : Dr M. Delcommenne
Obj 1 : Définir les missions, les pouvoirs, les responsabilités et le fonctionnement de la mission Equipe mobile soins de crise
|  |  | A1 : Déterminer le rôle et le fonctionnement de la liaison GPSC / EM |  |  | CR
A1 : Réaliser un ROI
A2 : Réaliser le texte sur l'Autonomie du GT EM
A2 : Préciser le rôle et la mission des EM
A3 : Déterminer le plan d'actions des EM
Désigner le responsable du plan d'action
Réaliser le plan d'action
Réaliser le suivi du plan d'actions
|  |  | A4 : Assurer le reporting |  |  | Responsable : C. Cucciniello
|  | Obj 2 : Déterminer le cadre concret de EM |  |  |  | Responsable : GPSC
A1 : S'assurer des moyens en personnel mis en place
Constituer les jurys
Déterminer les critères de sélection
Réaliser les sélections
A2 : S'assurer des moyens matériels mis en place
S'assurer d'une gestion journalière des moyens matériels
S'assurer d'un matériel adéquat
S'assurer de la réalisation de bureaux itinérants
A3: Réaliser le projet thérapeutique
Réaliser le suivi du projet thérapeutique
A4 : Déterminer le cadre de fonctionnement des EM
|  | Obj 3 : Réaliser le suivi des PEC |  |  |  | Responsable : C. Cucciniello
A1 : Réaliser un canevas pour le suivi
A2 : Assurer le suivi quantitatif
A3 : Assurer le suivi qualitatif
A4 : Réaliser un rapport d'activités
|  | Obj 4 : Articuler l'EM avec les lits de crise |  |  |  | Responsable : C. Cucciniello
A1 : Réaliser un plan de travail
Obj 5 : Gérer la communication
A1 : Présenter les lits de crise Rheseau dans les différentes zones
|  | Obj 6 : Assurer la formation du personnel |  |  |  | Responsable : Coordinateur CLI
|  |  | A 1 : Réaliser le cadre des immersions et des formations |  |  | Responsable : Coordinateur CLI
|  |  | A 1 : Réaliser des immersions et des formations |  |  | Responsable : Coordinateur CLI
|  |  | A 1 : Réaliser le bilan des immersions et des formations |  |  | Responsable : Coordinateur CLI
Obj 7 : Evaluer la mission
A1 : Déterminer les points d'attention
A2 : Evaluer les activités % PA
Réaliser le suivi de l'évaluation
A3 : Déterminer les actions à entreprendre
En interne
Réaliser le suivi de l'accès à EM
Entre provinces
Formations
Vis-à-vis du SPF
| Mission 3 : Lits de crise |  |  |  |  | CM : Dr M. Delcommenne
Obj 1 : Définir les missions, les pouvoirs, les responsabilités et le fonctionnement de la mission GT Lits de crise
|  |  | A1 : Déterminer le rôle et le fonctionnement du GT Lits de crise |  |  | CR
A1 : Réaliser un ROI
A2 : Réaliser le texte sur l'Autonomie du GT EM
A2 : Préciser le rôle et la mission des lits de crise
A3 : Déterminer le plan d'actions du GT EM
Désigner le responsable du plan d'action
Définir le plan d'action
Réaliser le suivi du plan d'actions
|  |  | A4 : Assurer le reporting du GT Lits de crise |  |  | Responsable : C. Cucciniello
|  | Obj 2 : Déterminer le cadre concret des Lits de crise |  |  |  | Responsable : GPSC
A1 : Mettre les lits à disposition
A2 : Développer les lits de crise
Ouvrir les lits enfants CRP
Ouvrir un lit enfant Rheseau
A3 : S'assurer des moyens en personnel mis en place
A4 : Déterminer le cadre de fonctionnement des Lits de crise
|  |  |  | A1 : Définir les modalités d'admission communes |  | Membres GT
|  |  |  | A3 : Créer un rapport de sortie commun |  | Membres GT
A5: Développer les projets thérapeutiques
Présenter les projets thérapeutiques
Adapter les projets thérapeutiques
|  | Obj 3 : Réaliser le suivi des PEC |  |  |  | Responsable : Dr M. Delcommenne
|  |  | A1 : Créer une grille d'encodage commune |  |  | Membres GT
A2 : Assurer le suivi quantitatif
A3 : Assurer le suivi qualitatif
A4 : Adapter les PEC
|  | Obj 4 : Articuler l'EM avec les lits de crise |  |  |  | Responsable : Dr M. Delcommenne
A1 : Réaliser un plan de travail
Obj 5 : Gérer la communication
A1 : Présenter les lits de crise Rheseau dans les différentes zones
|  | Obj 6 : Assurer la formation du personnel |  |  |  | Responsable : Coordinateur CLI
|  |  | A 1 : Réaliser le cadre des immersions et des formations |  |  | Responsable : Coordinateur CLI
|  |  | A 1 : Réaliser des immersions et des formations |  |  | Responsable : Coordinateur CLI
|  |  | A 1 : Réaliser le bilan des immersions et des formations |  |  | Responsable : Coordinateur CLI
Obj 7 : Réaliser un bilan des activités
A1 : Réaliser un canevas pour le bilan
A2 : Réaliser un bilan quantitatif
A3 : Réaliser un bilan qualitatif
A4 : Evaluer l'impact
A5 : Evaluer les moyens mis en place
Obj 7 : Evaluer la mission
A1 : Déterminer les points d'attention
A2 : Evaluer les activités % PA
A3 : Réaliser un rapport d'activités
A4 : Déterminer les actions à entreprendre
En interne
Entre provinces
Vis-à-vis du SPF
| Mission 4 : Urgences et crise psychosociale |  |  |  |  | CM : Dr M. Delcommenne
Obj 1 : Définir les missions, les pouvoirs, les responsabilités et le fonctionnement de la mission UCPsy
|  |  | A1 : Déterminer le rôle et le fonctionnement du GT UCPsy |  |  | CR
A1 : Réaliser un ROI
A2 : Réaliser le texte sur l'Autonomie du GT
A2 : Préciser le rôle et la mission GT UCPsy
A3 : Déterminer le plan d'actions du GT UCPsy
Désigner le responsable du plan d'action
Définir le plan d'action
Réaliser le suivi du plan d'actions
|  | Obj 2 : Assurer le fonctionnement du GT UCPsy |  |  |  | Responsable : GPSC
A1 : Constitue le GT
|  |  | A2 : Assurer le reporting du GT UCPsy |  |  | Responsable :
|  | Obj 3 : Améliorer la PEC pédopsychiatrique aux Urgences |  |  |  | D. Delcommenne, médecins rencontres MEO
A1 : Réaliser un vademecum
A2 : Organiser une rencontre avec les services d’urgences des hôpitaux généraux
A3 : Améliorer la communication entre les pédopsychiatres de la Province (via un répertoire téléphonique commun notamment)
A4 : Améliorer la communication autour de l’accessibilité aux lits de crise des différents réseaux
A5 : Réaliser un relevé des bonnes pratiques
A6 : Réaliser un protocole de crise
A7 :Organiser une garde pédopsychiatrique
|  | Obj 4 : Réaliser une prise en charge des MEO mineurs sur la Province |  |  |  | D. Delcommenne, médecins rencontres MEO
A1 : Redéfinirr l'accueil des MEO sur la Province
A2 : Rencontrer les magistrats
A3 : Rencontrer les envoyeurs
A4 : Diffuser les bonnes pratiques autour du Rapport Médical Circonstancié
A5 : Développer un accord de collaboration Kapeline - Mangroves
|  | Obj 5 : Créer un centre d'accueil des MEO mineurs sur la Province |  |  |  | D. Delcommenne
Obj 6 : Evaluer la mission
A1 : Déterminer les points d'attention
A2 : Evaluer les activités % PA
A3 : Réaliser un rapport d'activités
A4 : Déterminer les actions à entreprendre
En interne
Entre provinces
Vis-à-vis du SPF
Mission 6 : Consultation Pédopsy
|  | Obj 1 : Réaliser un répertoire pédopsy |  |  |  | Chef de mission : Dr J . Bruyère
A1 : Recenser les données des pédopsy
A2 : Réaliser le répertoire
A3 : Assurer la diffusion du répertoire
Mission 7 : 1ère ligne
Obj 1 : Objectiver les difficultés du terrain
| Mission 8 : Parentalité |  |  |  |  | CLI
Mission 9 : Communication
| Mission 10 : Gestion financière |  |  |  |  | Chef de mission :
|  | Obj 1 : S'informer par un bilan en personnel et financier pour EM |  |  |  | Personne mandatée par CF
|  | Obj 2 : S'informer par un bilan en personnel et financier pour DD et Lits de crise |  |  |  | Personne mandatée par CF
| Mission 11 : Double diagnostic |  |  |  |  | CM : Dr R. Guillaume
| Mission 12 : Case Management |  |  |  |  | CM : Dr J . Bruyère
| Mission 13 : PEC 16 - 23 |  |  |  |  | Chef de mission : François Leclercq
Mission 14 : Implication des Usagers
| Mission 15 : For K |  |  |  |  | CM : Dr R. Guillaume
Utilisateur
Légende
Constantes
Ressources
CF | 0
CR | 0
AP | 0
GPSC | 0
Chef de mission : Médecin responsable : J . Bruyère | 0
Coordination | 0
Chef de mission : Médecin responsable : R. Guillaume | 0
Chef de mission : Médecin responsable : M. Delcommenne | 0
J. Bruyère, B. Moro, S. Naniot | 0
Personne mandatée par CF | 0
Chef de mission : Coordinateur | 0
Responsable : Coordination | 0
D. Delcommenne, médecins rencontres MEO | 0
Membres GT | 0
CLI | 0
Responsable : C. Cucciniello | 0
Responsable : Coordinateur CLI | 0
Chef de mission : | 0
Chef de mission : M. Delcommenne | 0
Chef de mission : J . Bruyère | 0
Chef de mission : M. Delcommenne | 0
Chef de mission : Dr R. Guillaume | 0
Chef de mission : Dr J . Bruyère | 0
Chef de mission : Dr R. Guillaume | 0
Chef de mission : Dr M. Delcommenne | 0
Chef de mission : Dr M. Delcommenne | 0
F | 0
Comité d'Ethique | 0
Comité de Réseau | 0
Chef de projet : Comité de Réseau | 0
Chef de mission : Dominique Leborgne | 0
Responsable : GPSC | 0
CE | 0
CM : Coordinateur | 0
CM : Dr M. Delcommenne | 0
CM : Dr M. Delcommenne | 0
CM : Dr R. Guillaume | 0
CM : Dr R. Guillaume | 0
CM : Dr J . Bruyère | 0
Chef de mission : Dr Julie Bruyère | 0
Chef de mission : François Leclercq | 0
Dr Julie Bruyère | 0
CM : Dr J. Bruyère | 0
Responsable : GPSLD | 0
Responsable : M. Crispeels | 0
GPSLD | 0
Responsable : Dr M. Delcommenne | 0
Responsable : | 0
D. Delcommenne | 0
Chef de mission : ? | 0
Responsable : ? | 0
Responsable : Barbara | 0
CA | 0
Responsable : Damien | 0
Note on B184: Voir le développement dans les PA transversaux