## Tableau
Plan Stratégique Soins de longue durée
Nom | [5 empty] | Ressources
2.2. Organiser le PA Soins de longue durée
| Mission 1 : Organiser le GPSLD |  |  |  |  | CM : Coordinateur
|  | Obj 1 : Déterminer le cadre de travail du GP |  |  |  | GPSLD
|  |  | A1 : Réaliser le texte sur l'autonomie des GP |  |  | GPSLD
|  |  | A2 : Réaliser l'organigramme du PA |  |  | Coordination
|  | Obj 2 : Réaliser le suivi du cadre de travail (application) |  |  |  | Coordination
|  | Obj 3 : Elaborer le plan d'actions |  |  |  | Coordination
|  |  | A1 : Ajuster le plan d'actions |  |  | Coordination
|  | Obj 4 : Réaliser un ROI |  |  |  | Coordination
|  | Obj 5 : Assurer le suivi financier et en personnel |  |  |  | GPSLD
|  | Obj 6 : Constituer les GT |  |  |  | GPSLD
A1 : GT Accessibilité aux soins
A3 : Urgences
A4 : For K
A5 : Consultation pédopsy
A6 : 1ère ligne
A7 Parentalité
|  | Obj 7 : Déterminer le cadre des GT |  |  |  | GPSLD
|  |  | A1 : Réaliser le texte d'autonomie des GT |  |  | Responsable : Coordination
|  |  | A2 : Suivi de la constitution des GT |  |  | Responsable : Coordination
|  |  | A3 : S'assurer d'un reporting |  |  | Responsable : Coordination
|  | Obj 8 : Réaliser le suivi du travail des GT |  |  |  | GPSLD
|  | Obj 9 : Réaliser l'auto-évaluation du PA |  |  |  | GPSLD
|  |  | A1 : Réaliser un canevas |  |  | Responsable : Coordination
|  |  | A2 : Réaliser le rapport d'activités |  |  | Responsable : Coordination
| Mission 2 : Equipe mobile soins de longue durée |  |  |  |  | CM : Dr J. Bruyère
Obj 1 : Déterminer le cadre et le périmètre de la mission Equipe mobile soins de longue durée
A1 : S'assurer des moyens en personnel mis en place
Réaliser le suivi des moyens en personnel
A2 : S'assurer des moyens matériels mis en place
Réaliser le suivi des moyens matériels
A3 : Déterminer le plan d'actions
Réaliser le suivi du plan d'actions
A4: Réaliser le projet thérapeutique
Réaliser le suivi du projet thérapeutique
|  | Obj 2 : Déterminer le cadre de EM |  |  |  | Responsable : GPSLD
A1 : Déterminer l'Autonomie de EM
A2 : Cadre de travail GT
A3 : Rôle des EM
|  | Obj 3 : Réaliser le suivi des PEC |  |  |  | Responsable : M. Crispeels
A1 : Réaliser un canevas pour le suivi
A2 : Assurer le suivi quantitatif
A3 : Assurer le suivi qualitatif
A4 : Réaliser un rapport d'activités
Obj 4 : Evaluer la mission
A1 : Déterminer les points d'attention
A2 : Evaluer les activités % PA
Réaliser le suivi de l'évaluation
A3 : Déterminer les actions à entreprendre
En interne
Réaliser le suivi de l'accès à EM
Entre provinces
Formations
Vis-à-vis du SPF
| Mission 3 : Accessibilité aux soins de santé mentale de longue durée |  |  |  |  | Chef de mission : Dr Julie Bruyère
|  | Obj 1 : Réaliser un état des lieux : analyse du contexte, de l’environnement |  |  |  | Dr Julie Bruyère
A1 : Collecter les données
A2 : Réaliser un document de synthèse
A3 : Assurer la diffusion
|  | Obj 2 : Dégager des pistes pour favoriser l'accessibilité aux soins |  |  |  | Dr Julie Bruyère
A1 : Pistes Accessibilité administrative
A2 : Pistes Accessibilité socio-économique
A3 : Pistes Accessibilité psychique
A4 : Pistes Accessibilité liée à l'équipement
|  | Obj 3 : Opérationnaliser les pistes |  |  |  | Dr Julie Bruyère
A1 : Actions Accessibilité administrative
A2 : Actions Accessibilité socio-économique
A3 : Actions Accessibilité psychique
A4 : Actions Accessibilité liée à l'équipement
| Mission 4 : Place de la petite enfance (0-6ans) et parentalité dans les soins de longue durée |  |  |  |  | Chef de mission : Dr Julie Bruyère
|  | Obj 1 : Réaliser une analyse de l’offre existante et du contexte |  |  |  | Dr Julie Bruyère
A1 : Collecter les données
A2 : Réaliser un document de synthèse
A3 : Assurer la diffusion
|  | Obj 2 : Dégager des pistes favorisant une prise en charge globale |  |  |  | Dr Julie Bruyère
A1 : Pistes Petite enfance
A2 : Pistes Parentalité
|  | Obj 3 : Opérationnaliser les pistes |  |  |  | Dr Julie Bruyère
A1 : Actions Petite enfance
A2 : Actions Parentalité
| Mission 5 : Continuité des soins de longue durée |  |  |  |  | Chef de mission : Dr Julie Bruyère
|  | Obj 1 : Réaliser un état des lieux : analyse du contexte, de l’environnement |  |  |  | Dr Julie Bruyère
A1 : Collecter les données
A2 : Réaliser un document de synthèse
A3 : Assurer la diffusion
|  | Obj 2 : Dégager des pistes pour favoriser la continuité des soins de longue durée |  |  |  | Dr Julie Bruyère
|  | Obj 3 : Opérationnaliser les pistes |  |  |  | Dr Julie Bruyère
A1 : Action ...
A2 : Action...
| Mission 6 : Analyse de l’impact des nouveaux décrets et décisions politiques ( AJ, SSM, etc) sur les soins de longue durée. |  |  |  |  | CLI
Mission 7 : Communication
| Mission 8 : Double diagnostic |  |  |  |  | CM : Dr R. Guillaume
| Mission 9 : Case Management |  |  |  |  | CM : Dr J . Bruyère
| Mission 10 : PEC 16 - 23 |  |  |  |  | Chef de mission : François Leclercq
Mission 11 : Implication des Usagers
| Mission 12 : For K |  |  |  |  | CM : Dr R. Guillaume
Utilisateur
Légende
Constantes
Ressources
CF | 0
CR | 0
AP | 0
GPSC | 0
Chef de mission : Médecin responsable : J . Bruyère | 0
Coordination | 0
Chef de mission : Médecin responsable : R. Guillaume | 0
Chef de mission : Médecin responsable : M. Delcommenne | 0
J. Bruyère, B. Moro, S. Naniot | 0
Personne mandatée par CF | 0
Chef de mission : Coordinateur | 0
Responsable : Coordination | 0
D. Delcommenne, médecins rencontres MEO | 0
Membres GT | 0
CLI | 0
Responsable : C. Cucciniello | 0
Responsable : Coordinateur CLI | 0
Chef de mission : | 0
Chef de mission : M. Delcommenne | 0
Chef de mission : J . Bruyère | 0
Chef de mission : M. Delcommenne | 0
Chef de mission : Dr R. Guillaume | 0
Chef de mission : Dr J . Bruyère | 0
Chef de mission : Dr R. Guillaume | 0
Chef de mission : Dr M. Delcommenne | 0
Chef de mission : Dr M. Delcommenne | 0
F | 0
Comité d'Ethique | 0
Comité de Réseau | 0
Chef de projet : Comité de Réseau | 0
Chef de mission : Dominique Leborgne | 0
Responsable : GPSC | 0
CE | 0
CM : Coordinateur | 0
CM : Dr M. Delcommenne | 0
CM : Dr M. Delcommenne | 0
CM : Dr R. Guillaume | 0
CM : Dr R. Guillaume | 0
CM : Dr J . Bruyère | 0
Chef de mission : Dr Julie Bruyère | 0
Chef de mission : François Leclercq | 0
Dr Julie Bruyère | 0
CM : Dr J. Bruyère | 0
Responsable : GPSLD | 0
Responsable : M. Crispeels | 0
GPSLD | 0
Responsable : Dr M. Delcommenne | 0
Responsable : | 0
D. Delcommenne | 0
Chef de mission : ? | 0
Responsable : ? | 0
Responsable : Barbara | 0
CA | 0
Responsable : Damien | 0
Note on B96: Voir le développement dans les PA transversaux